## 第二章  招标项目需求

### 一、对通用条款的补充内容

| 序号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 联合体投标 | 见《招标公告》中“投标人资格要求”部分的相关内容 |
| 2 | 投标有效期 | 120日历天（从投标截止之日算起） |
| 3 | 投标人的替代方案 | 不允许 |
| 4 | 投标文件的投递 | 本项目实行网下投标，按照招标文件的要求提交纸质文件正本1份，副本4份，电子文件1份（WORD和PDF格式电子文档各1份）电子文档要求U盘，PDF格式有签字盖章，不留密码，无病毒，不压缩，密封提交，所有应答文件应于递交截止时间之前送达招标文件规定的地址。 |
| 5 | 履约保证金 | _____万元或合同金额的_____%，缴纳方式： |
| 6 | 中标服务费 | 根据“深圳市财政委员会关于规范深圳市社会采购代理机构管理有关事项的补充通知(深财购[2018]27号)”的规定执行。招标代理服务收费以中标/成交通知书公布的中标金额为计算基准,按差额定率累进法计算,作为招标代理服务费。低于人民币陆仟元的，按陆仟元计取。 |

备注：本表为通用条款相关内容的补充和明确，如与通用条款相冲突的以本表为准。

### 二、实质性条款

| 序号 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 1 | 完全满足本项目服务期限的要求。 |
| 2 |  |
| …… |  |

注：上表所列内容为不可负偏离条款

### 三、项目概况

（一）预算金额: 人民币叁拾贰万元（320,000.00），最高投标限价:人民币叁拾贰万元（320,000.00）

（二）项目概况: 个人破产制度试点是国家授权深圳开展的重要改革任务，成立破产事务管理机构是个人破产试点改革的重要内容，而防范债务人利用个人破产程序逃废债一直是个人破产制度试点中社会各界最关心的问题，如何回应、解决社会对破产欺诈的关切会在一定程度上影响个人破产制度运行的根基。赋予破产事务管理机构“调查权”，能在一定程度上对个人破产欺诈行为进行规制，能够更好甄别是否属于“诚实而不幸”的债务人，更好保障债权人利益，避免个人破产程序沦为债务人逃废债的工具，保证个人破产制度行稳致远。同时对于完善破产事务管理署的机构职能，明确未来的发展战略、具体路径，提升破产事务管理署高质量、可持续发展的规划保障能力意义重大。

### 四、项目技术要求

（一）服务内容

1.国内资料研究。研究国内涉及政府机构管理方面的法律法规，联系市委编办关于设立市破产事务管理署的有关文件和《个破条例》中对于破产事务管理署的职责规定，论证开展本项目的背景、必要性及主要目标。

2.比较研究分析。考察英国、美国、香港等国外、境外破产事务管理机构以及与破产事务管理相关机构的调查权在破产案件办理、检查监督、反破产欺诈等工作中发挥的作用、运作方式以及相关法律制度的理论研究及具体规定，比较研究并分析各种模式和相关制度的利弊。

3.开展实地调研考察。根据破产事务管理署要求，可组织考察开展境外实地调研，考察国外、境外破产事务管理机构以及与破产事务管理相关机构的调查权在破产案件办理中发挥的作用。

4.研究成果。在前期调研基础上，形成《赋予破产事务管理机构‘调查权’研究报告》，完成有关资料文献汇编。

（二）人员要求

1.考虑项目的特点，有面向政府部门提供法律服务经验的、参与过行政机关立法调研起草（含地方性法规、政府规章、规范性文件及其他政策文件）项目或者上述立法项目专家论证及风险评估项目的团队优先。

2.组成研究团队不少于3人，均有法律专业教育背景或相关工作经验。

3.中标单位不得擅自更换团队成员，服务期内未经招标单位同意不得擅自更换。人员有变动时，应当提前至少2周向招标单位提出书面申请，经招标单位同意后方可更换。

（三）研究成果

1.国内资料研究。确定中标单位之日起1个月内，组建稳定工作团队，开展资料收集，广泛查明、收集涉及政府机构管理相关文献资料。

2.比较研究分析。2023年7月底前，完成比较研究分析工作，对美国、英国、日本、韩国、香港等地破产事务管理机构以及与破产事务管理相关的机构调查权在破产案件办理、检查监督、反破产欺诈等工作中发挥的作用以及相关法律制度的理论研究及具体规定，比较研究并分析各种模式和相关制度的利弊，在此期间形成《赋予破产事务管理机构‘调查权’研究报告》（初稿）。

3.开展调研考察。2023年9月底前，根据破产事务管理署要求，可组织考察开展境外实地调研，考察国外、境外破产事务管理机构以及与破产事务管理相关机构的调查权在破产案件办理中发挥的作用，比较研究并分析各种模式和相关制度的利弊。在此期间形成《赋予破产事务管理机构‘调查权’研究报告》（中期稿）。

4.咨询论证。2023年10月中旬前组织专家对成果进行咨询论证，并根据咨询论证及破产事务管理署有关意见建议，修改形成《赋予破产事务管理机构‘调查权’研究报告（建议稿）》。

5.组织项目结题。2023年11月中旬前，组织召开专家评审会，对《赋予破产事务管理机构‘调查权’研究报告（建议稿）》进行审议，并根据破产事务管理署和有关专家评审意见和建议形成项目研究最终成果。

（四）、知识产权

1、中标人在履行合同的过程中不得侵犯他人知识产权，不得提供虚假知识产权申请材料或者违背知识产权合规性承诺，否则依法追究其违约等责任，并将其失信违法信息依法纳入公共信用信息系统。

2、中标人应保证采购人在使用该项目成果或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利、商标、版权等知识产权或商品名称及其他权利的起诉及索赔。若采购人因此被第三方起诉或以其它方式追究责任，中标人应赔偿因采购人被第三方索赔所引起的一切损失，包括但不限于采购人所支付的侵权损害赔偿费、律师费、诉讼费、仲裁费、办案差旅费等因应诉、沟通协调所发的一切费用。

3、本次项目形成的所有成果报告版权归采购人所有。

五、项目商务要求

（一）服务期限：自合同签订之日起至2023年12月

（二）付款方式：财政性付款。

分三次支付：签订委托合同且甲方收到乙方提供的有效发票后10个工作日内支付首期款，为中标金额的70%；

2023年9月底前，完成《赋予破产事务管理机构‘调查权’研究报告》（中期稿），且甲方收到乙方提供的有效发票后10个工作日内支付首期款，为中标金额的20%；。

2023年12月底前，项目全部完成并通过采购人行政验收后10个工作日内完成尾款支付，为中标金额的10%。

（三）质量考核验收标准及违约金

1.质量考核验收标准：本项目服务中标人提交的成果通过专家评审和采购人审核验收

2.违约金：以合同签订为准

六、投标报价

1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由企业根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价总价作为中标单位与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。

2.投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。

4.除非政府集中采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价或总价。投标人未填综合单价或总价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内。

5.投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

6.投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。