三、项目概况

（一）预算金额: 人民币叁拾壹万伍仟（315,000.00），最高投标限价: 人民币叁拾壹万伍仟（315,000.00）

（二）项目概况:

《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）是全球首份数字经济区域协定，由新西兰、新加坡和智利于2019年5月发起、2020年6月签署；2021年10月30日，习近平总书记在出席二十国集团领导人第十六次峰会时宣布中国决定加入DEPA。发展数字经济和加入DEPA将深刻影响我国经济社会发展的方方面面，其意义重大且势在必行。深圳作为中国特色社会主义先行示范区，在此历史性时刻有必要提前研究DEPA的相关规则机制，提前做好适应规则、利用规则保障深圳经济社会高质量发展的必要准备。在日常工作中，政府及其部门对外签订大量合同，特别是深圳大力发展数字经济的背景下，政府将通过上述合同获取大量的数据及其他知识产权；上述合同中基本会都会约定知识产权归属，但在履行合同过程中产生的数据资源以及其他知识产权现状不明，可能存在无形资产保护不力以及流失的法律风险，亟需开展对涉及数据及其他知识产权相关合同履行的调研工作，研究归属深圳市行政机关、事业单位的数据产权以及其他指示产权的管理和保护工作，避免国有资产流失。

四、项目技术要求

本项目的工作内容（中标单位应完成的工作内容）如下：

收集DEPA组织的相关规则文件，研究DEPA背景下政府数据工作的边界和保护策略。政府通过民事合同获取的数据与通过行政管理获取的数据的不同保护内容。收集各地行政机关、事业单位对于签订民事合同而产生的数据及其他知识产权保护和管理的相关规定。根据收集的材料，分析政府在数据及其他知识产权保护和管理工作中的难点。根据现行法律法规并结合DEPA规则要求对上述产生的数据及其他知识产权保护和管理工作提出一揽子规范建议。

本项目的工作步骤（中标单位应实施的工作步骤）如下：

项目实施需包括文献研究、组织调研、完成初稿、论证及修改完善、专家评审并结项、递交最终成果等步骤，并在服务期限内完成上述步骤内容。文献研究阶段，应确定项目研究重点和体系框架，并完成国家、省、市以及DEPA组织的有关规则、文件梳理。组织调研阶段，应开展部门走访、实地调研，研究分析政府在数据及其他知识产权保护和管理工作中的难点，在DEPA背景下政府数据公开的边界和保护策略；政府通过民事合同获取的数据和通过行政管理获取的数据的不同保护内容。完成初稿阶段，应输出《中国申请加入DEPA背景下，行政机关事业单位的数据及知识产权管理和风险防控研究报告》初稿，并形成配套的操作指引初稿。论证和修改完善阶段，应根据需要召开论证会论证会，或者向相关单位发送征求意见稿，收集意见和建议，并修改完善研究报告以及操作指引。专家评审并结项阶段，应组织专家对中国申请加入DEPA背景下，行政机关事业单位的数据及知识产权管理和风险防控研究工作进行验收。递交最终成果阶段，应根据专家意见修改完善并提交成果终稿。

本项目的工作成果（中标单位应提交的工作成果）包括：

１、形成《中国申请加入DEPA背景下，行政机关事业单位的数据及知识产权管理和风险防控》研究报告；

2、形成行政事业单位的数据及知识产权管理和风险防控操作指引。

五、项目商务要求

（一）服务期限：自合同签订之日起至 2023年10月

（二）付款方式：以签订合同为准

（三）质量考核验收标准及违约金

1.质量考核验收标准：以签订合同为准

2.违约金：以签订合同为准

六、投标报价

1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由企业根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价总价作为中标单位与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。

2.投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。

4.除非政府集中采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价或总价。投标人未填综合单价或总价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内。

5.投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

6.投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。