一、项目概况

（一）预算金额: 280,000.00元，最高投标限价: 280,000.00元

（二）项目概况:

行政执法是行政机关履行政府职能、管理经济社会事务的重要方式，也是全面推进依法行政、建设法治政府的重要环节。规范行政执法对确保法律正确实施、保障公众合法权益、有效化解社会矛盾、维护社会稳定具有十分重要的意义。我市较早开展行政执法规范化建设，取得显著的成效，但也存在一些突出问题，与公众的期望尚有一定距离。

为此，拟通过本次专题调研，深入了解掌握我市行政执法的整体情况，剖析存在的突出问题及其产生的原因，并在此基础上提出相应的决策建议，为贯彻落实《中共中央 国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》《中共深圳市委 深圳市人民政府关于印发<深圳市建设中国特色社会主义先行示范区的行动方案（2019-2025年）>的通知》提供合法、合理、详尽且具备可操作性的重要参考。

二、项目技术要求

（一）服务内容：

“全市行政执法工作现状与对策专题调研”（下称“专题调研”）项目工作内容包括：

1.组建项目工作团队；

2.承担项目需求理解工作；

3.制定项目编撰总体设计思路；

4.开展调查，全面梳理、了解、掌握深圳行政执法的整体情况；

（二）编写详细内容：

1.概况2017-2019三年内深圳市、区、街道三级现有各类行政执法活动（不含中央驻深行政机关等非深圳事权范围内的行政执法活动）；

2.从行政复议和行政诉讼、信访维稳、人大政协、网络媒体、内部信息等多角度剖析存在的问题及产生的原因；

3.从体制机制、制度建设、贯彻落实、保障机制等角度提出解决问题的决策建议。

（三）项目组成员要求

1.本项目负责人需具有法学研究生或以上学历，具有多年执法监督建设、政策调研和梳理分析等相关工作经验。

2.本项目团队成员需具有研究生或以上学历，且不得少于3名（不含项目负责人），并具备相关实践经验。

服务期限内，项目负责人非经采购人同意不得更换。

三、项目商务要求

（一）服务期限：自签订合同之日起至调研结果通过市司法局审议为止。

（二）付款方式：

1、在合同签订后10个工作日内，支付中标合同价的20%；

2、在中标人提交调研成果初稿后10个工作日内，支付中标合同价的40%；

3、在调研成果经专家评审并通过市司法局审议后10个工作日内，支付中标合同价的40%。

（三）质量考核验收标准及违约金

1.质量考核验收标准：以专家评审与市司法局审议为准。

2.违约金：参考合同。