### 三、项目概况

（一）预算金额: 人民币壹拾叁万元（130,000.00），最高投标限价: 人民币壹拾叁万元（130,000.00）

（二）项目概况:

为贯彻落实中央有关重要精神，深圳牢牢把握政策形势和改革机遇，于2020年8月审议通过国内首部个人破产法规——《深圳经济特区个人破产条例》（以下简称《个破条例》），从立法层面推进和保障深圳率先开展个人破产制度改革试点，推动个人破产制度在深圳率先落地。2021年3月，《个破条例》正式实施，深圳在全国率先探索破产案件审判权与事务管理权相分离机制，构建起“法院裁判+政府管理+管理人执行+公众监督”四位一体的现代个人破产办理体系。经过四年的探索，深圳市破产事务管理署联动深圳破产法庭等相关单位，积极推进个人破产制度改革试点向纵深发展，并形成了个人破产管理人人选提出机制等一系列阶段性创新成果。根据《深圳市市场监督管理局关于下达2025年深圳市地方标准计划项目任务的通知》，《个人破产管理人人选提出工作规范》等获批入选2025年深圳市地方标准计划项目。加快个人破产事务管理标准化建设工作，将创新成果转化为标准化样本，以标准指导业务管理、促进规范发展，对进一步提升深圳破产事务管理的示范引领作用，积极输出深圳“先行先试”的经验做法，扩大行业影响力，树立行业发展“标杆”均具有重要意义。

### 四、项目技术要求

（一）服务内容

1.制定年度工作方案。根据立项及有关招投标文件，制定年度工作方案，就有关工作目标、工作内容、工作进度、任务分解等进行统筹规划。

2.开展调查研究及资料收集。安排专门人员对个人破产管理人人选提出工作进行调研，并收集地方标准制定的相关法律规定、政策文件等，夯实标准制定工作基础。

3.协助起草地方标准草案。根据要求起草地方标准初稿，视情况邀请相关领域专家就初稿内容进行咨询论证，根据咨询论证意见对初稿内容进行修改，形成地方标准草案。

4.协助开展公开征求意见。根据征求意见结果，修改形成地方标准送审稿。

5.协助开展其他有关地方标准起草的工作。

（二）进度要求

1.制定年度工作方案。2025年6月，根据实际工作开展调查研究，了解个人破产管理人人选提出工作的业务模式和相关做法，制定年度工作方案，确定地方标准的起草时间安排及人员分工等。

2.协助起草地方标准草案。2025年7月至9月，根据《深圳市地方标准管理办法》等规定，协助完成地方标准的起草工作，形成地方标准草案。

3.协助完成公开征求意见。2025年10月至11月，协助开展公开征求意见，根据征求意见对地方标准草案进行修改完善，形成地方标准送审稿。

4.完成项目结项评审验收。2025年12月，提交《2025年个人破产改革试点标准化建设服务项目总结报告》，完成项目结项评审验收。

（三）服务成果

1.深圳市地方标准《个人破产管理人人选提出工作规范》送审稿。

2.《2025年个人破产改革试点标准化建设服务项目总结报告》。

本项目产生的所有成果报告版权归采购人所有。

### 五、项目商务要求

（一）服务期限：自合同签订之日起至2025年12月。

（二）付款方式：财政性付款。分三次支付：签订委托合同且甲方收到乙方提供的有效发票后10个工作日内支付首期款，为中标金额的60%；提交地方标准草案且甲方收到乙方提供的有效发票后10个工作日内支付中期款，为中标金额的30%；项目通过结项评审验收，且甲方收到乙方提供的有效发票后10个工作日内支付尾款，为中标金额的10%。

（三）质量考核验收标准及违约金

1.质量考核验收标准：本项目中标人提交的成果通过结项评审验收。

2.违约金：以合同签订为准。

### 六、投标报价

1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由企业根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价总价作为中标单位与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。

2.投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。

4.除非政府集中采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价或总价。投标人未填综合单价或总价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内。

5.投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

6.投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。