三、项目概况

（一）预算金额: 人民币肆拾肆万陆仟捌佰柒拾伍元伍角（446,875.50），最高投标限价: 人民币肆拾肆万陆仟捌佰柒拾伍元伍角（446,875.50）

（二）项目概况:

根据《深圳市档案馆档案接收标准》（深档字〔2018〕3号）《深圳市档案局 深圳市档案馆关于印发<深圳市市级党政机关单位、市属国企档案整理标准>的通知》（深档发〔2023〕4号）结合《深圳市司法局档案分类方案》区分年度开展整理工作。现以公开招标采购形式，选定专业机构专业档案服务公司到深圳市司法局集中开展档案整理及数字化扫描工作。

四、项目技术要求

（一）服务内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文书档案筛选 | 43,312 | 件 | 根据分类方案归档范围筛选 |
| 2 | 文书档案打印 | 14,000 | 件 | 双面彩打 |
| 3 | 文书档案整理 | 14,000 | 件 | 参照对应年度分类方案整理 |
| 4 | 文书档案数字化 | 120,000 | 页 | 对保管期限为30年和永久的进行扫描成单页JPG及连页PDF。 |
| 5 | 文书档案录入 | 14,012 | 条 | 录入档案管理系统。 |
| 6 | 历年进馆交接文据整理 | 12 | 件 | 参照对应年度分类方案整理并著录系统 |
| 7 | 历年进馆交接文据录入 | 12 | 条 | 参照对应年度分类方案整理并著录系统。 |
| 8 | 历年进馆交接文据数字化 | 31 | 页 | 单页JPG,连页PDF。 |
| 9 | 专业档案整理 | 183 | 卷 | 根据对应年度分类方案对应专业类别整理 |
| 10 | 专业档案录入 | 1,500 | 条 | 录入档案管理系统。 |
| 11 | 专业档案数字化 | 40,000 | 页 | 单页JPG,连页PDF。 |
| 12 | 照片档案整理及录入系统 | 855 | 张 | 蓝光刻录，著录档案管理系统。 |
| 13 | 实物档案整理 | 10 | 个 | 保护套制作，著录档案管理系统。 |
| 14 | 录像档案整理 | 38 | 个 | 蓝光刻录，著录档案管理系统。 |

备注：1.需提供整理所需的档案用品费用（档案盒、不锈钢夹、装订线、纸质目录封皮、蓝光光碟等)；2.需提供相应设备，如彩色打印机(需支持国产电脑）、打印耗材、A4纸及高速扫描仪费用；3需提供纸质目录夹。

（二）交付成果及要求：

1.交付成果

完成所有档案的整理、数字化扫描及入库，并验收合格；

2.相关要求

（1）符合我市档案馆档案整理、保管、移交等的相关标准及要求（《纸质档案数字化技术规范》《档案著录规则》《档案装裱技术规范》《档案保管外包服务管理规范》《深圳市档案馆档案接收标准》《深圳市市级党政机关单位、市属国企档案整理标准》《深圳市司法局档案分类方案》）

如投标人使用的标准低于上述标准,采购人将有权不予接受。

（2）交付时间：自签订合同之日起六个月内。

五、项目商务要求

（一）服务期限

自合同签订后6个月内完成

（二）付款方式

以合同签订为准

（三）质量考核验收标准及违约金

1.质量考核验收标准：

符合我市行政事业单位档案分类方案标准及要求，符合我市档案整理及数字化扫描规范要求，符合当前档案进馆标准。

2.违约金：合同总金额的20%

服务质量监督和验收要求：

（1）采购人对扫描质量进行平时考核和各期款项支付前抽查（按总量10%-20%数量进行检查），若有漏扫、错扫、扫描质量明显粗糙模糊与原图差别很大且非扫描仪等客观原因造成的，由中标人及时改正；若著录错误的，中标人须予以改正；如最后工程进度无法在预定期内完成。

（2）采购人对档案装订质量的检查分为：档案管理部门日常检查、开展行政执法检查及档案馆日常指导检查三种，凡装订不合格、错误明显的，该册案卷/件不予计酬并需整改完毕。

（3）遵守国家有关保密规定，对于案卷/件中涉及的任何内容不得以任何口头或书面的形式告知他人或随意谈论，案卷/件材料不得散乱丢失损毁。中标人由于管理不善造成档案的损坏或遗失，造成重大损失的由中标人承担因此造成的全部损失和责任，采购人有权按法律追究其责任；档案内容外泄情况出现，造成严重后果的，采购人有权解除合同。

（4）中标人造成档案遗失的，由中标人承担因此造成的全部损失和法律责任。

（5）中标人不遵守工作守则产生档案污损的，先进行修复，无法修复的，由中标人承担因此造成的全部损失和法律责任。

（6）中标人负责本项目的人员必须遵守人各项管理制度，如有违反，采购人可要求中标人更换违纪人员，中标人不得对此提出异议。中标人增加、更换服务人员或短期内人员有调动的，需经采购人同意，未经采购人同意擅自调动服务人员的，或项目负责人请假未获采购人批准而擅自离岗的，情节严重的，采购人有权解除合同，由中标人承担因此造成的全部损失和责任。

（7）在开展档案整理工作的过程中，项目人员需配合好采购人做好日常工作登记记录，配合中标人日常抽查或检验验收工作。

六、投标报价

1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由企业根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价总价作为中标单位与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。

2.投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。

4.除非政府集中采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价或总价。投标人未填综合单价或总价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内。

5.投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

6.投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。