三、项目概况

（一）预算金额: 人民币叁拾壹万陆仟元（316,000.00），最高投标限价: 人民币叁拾壹万陆仟元（316,000.00）。

（二）项目概况:

近年来，深圳市司法局各内设机构、直属机构提交至法律顾问处审查的合同数量每年大概在300件左右，部分合同存在合同主体不规范或与合同内容不对应、合同条款不完备或缺少必要条款、合同内容方面存在条款前后矛盾、权利义务不明确等问题。鉴于此，为规范市局内部合同管理和政府采购行为，防范法律和廉政风险，法律顾问室结合各内设机构、直属机构的合同签订情况及使用需求，拟定了第一批次《服务项目委托合同》等5个合同格式文本，以及第二批次《工程项目施工合同》等6个合同格式文本，经报请局领导同意后，分别于2023年4月以及2023年6月在深圳市司法局内部印发施行。

现两个批次的合同格式文本实施已经超过半年，局内各处室已基本采用合同格式文本签订相关领域合同。通过在全局推广适用合同格式文本，极大提高了合同审查效率和各部门的采购效率，合同格式文本工作取得了初步成效。现有必要对合同格式文本的执行情况和存在问题进行回顾性评价，进一步总结利弊得失，将良好经验加以应用和推广。为进一步提升市局合同管理标准化工作水平，推动内部合同管理提质增效，法律顾问室拟对合同格式文本的实施效果进行评估，并根据评估结果开展前两个批次格式文本的修订工作以及增补部分合同格式文本的起草工作。法律顾问室拟通过购买服务的方式开展《合同格式文本后评估》项目的研究工作。

四、项目技术要求

（1）项目的主要内容

1、梳理涉及合同法、政府采购，招投标方面的法律法规，以及广东省、深圳市关于政府合同、政府采购方面的政策文件；

2、梳理并评估两个批次合同格式文本的实施效果；

3、对两个批次合同格式文本开展修订工作；

4、增补起草部分合同格式文本。

（2）项目成果及完成时间

此项工作的成果为前两批次合同格式文本后评估报告、前两批次合同格式文本修订版以及新批次合同格式文本。项目计划时间为8个月，工作进度安排如下：

1、梳理合同、政府采购，招投标方面的相关法律法规以及广东省、深圳市的政策文件（2个月）；

2、对两批次合同格式文本进行评估（2个月）；

3、对两批次合同格式文本进行修订（2个月）；

4、增补起草部分合同格式文本（2个月）。

五、项目商务要求

（一）服务期限：合同签订之日起至一年以内完成所有项目的验收工作，具体以服务项目委托合同约定为准。

（二）付款方式：分三期支付，具体以合同签订为准。

（三）质量考核验收标准及违约金

1.质量考核验收标准：

（1）符合社会主义法治建设的原则和精神，贯彻中央依法治国、建设法治政府、建设中国特色社会主义先行示范区的要求。

（2）符合国家、广东省、深圳市对政府依法行政，特别是合规建设提出的要求。

（3）项目编撰成果需具有全局性、前瞻性、实操性和指导性。

2.违约金：以合同签订为准。

六、投标报价

1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由企业根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价总价作为中标单位与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。

2.投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。

4.除非政府集中采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价或总价。投标人未填综合单价或总价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内。

5.投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

6.投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。