三、项目概况

（一）预算金额: 人民币壹拾玖万捌仟元（198,000.00），最高投标限价: 人民币壹拾玖万捌仟元（198,000.00）

（二）项目概况:

试行个人破产制度是中央支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区、实施综合授权改革试点的重要举措，是深圳优化市场化法治化国际化营商环境的关键一招。深圳以《深圳经济特区个人破产条例》实施为契机，设立了内地首家专门破产事务管理机构——深圳市破产事务管理署，并确定为我局下属事业单位。根据《深圳经济特区个人破产条例》，深圳市破产事务管理署的法定职能包括建立个人破产管理人名册、提出个人破产管理人人选、管理和监督个人破产管理人履行职责、提供破产咨询援助服务、协助调查破产欺诈、实施破产信息登记公开、建立完善破产事务办理协调机制等8方面工作。作为内地首家专门破产事务管理机构，深圳市破产事务管理署的各项工作均为开创性工作，尚无成型的经验可循，也没有固定的模式可以借鉴。

引入专业机构为深圳市破产事务管理署提供债务人信息申报核查及清偿能力评估服务，一是可以提升债务人申报信息专项核查工作的公平、公正、公开性。按照“年度抽查”方式，通过案件评查、书面问询、线上核查、现场走访、居民家庭经济状况信息化核对等方式，对债务人在执行监督期申报信息情况进行专门化、精细化核查，以及时发现、预警和督促债务人整改相关问题。二是推动建立中立客观的债务人清偿能力评估制度，协助完善《深圳市个人破产债务人清偿能力评估试行办法》，并在具体的评估过程中，协助深圳市破产事务管理署邀请法律、金融、会计、审计、心理、调解等相关领域专业人士，对债务人清偿能力进行中立、客观评估。三是可以有效防控法律风险。充分发挥法律服务人员的咨询论证、审核把关作用，在规范性文件审查、重大项目评估等重大决策、重要工作、重要事项等方面，增强决策的科学性、合法性，保障决策事项于法有据、决策程序依法履行、决策内容依法合规，不断提升破产事务管理质效。

四、项目技术要求

（一）服务内容

1.开展前期调查研究。2024年6月30日前，对国内外相关地区、城市进行债务人信息申报核查及清偿能力评估的先进经验进行研究；了解市人大常委会、市中级人民法院、市相关部门、破产管理人关于建立债务人信息申报核查制度、债务人清偿能力评估制度的意见建议。

2.组织清偿能力评估会议。2024年10月30日前，协助深圳市破产事务管理署组织召开1-6场债务人清偿能力专家评估会议，邀请法律、金融、会计/审计、心理健康、调解等领域专家对债务人清偿能力进行评估，并形成书面评估意见。

3.协助开展专项核查。2024年11月30日前，协助深圳市破产事务管理署对执行考察期案件进行评查，通过案卷整理、书面问询、面谈问询、实地走访等方式对债务人履行信息申报义务情况进行核查，形成有关核查意见。

4.完成项目评审。2024年12月15日前，根据调研座谈、评估会议及有关案件评查情况，形成《深圳市个人破产债务人信息申报核查及清偿能力评估报告（2024年度）》，并提交深圳市破产事务管理署进行评审验收。

（二）人员要求

1.组建工作团队。确定中标单位后15天内，中标单位根据深圳市破产事务管理署要求组建稳定、专业的工作团队，团队成员人数不少于3人，在服务期限内为深圳市破产事务管理署提供服务。

2.中标单位不得随意更换团队成员，服务期内未经招标单位同意不得随意更换。人员有变动时，应当提前至少2周书面通知深圳市破产事务管理署，并安排好新成员的上岗培训和交接手续。

五、项目商务要求

（一）服务期限：自合同签订之日起至2024年12月完成项目评审验收。

（二）付款方式：以合同签订为准。

（三）质量考核验收标准及违约金

1.质量考核验收标准：本项目中标人提交的成果通过专家评审验收。

2.违约金：以合同签订为准。

六、投标报价

1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由企业根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价总价作为中标单位与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。

2.投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。

4.除非政府集中采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价或总价。投标人未填综合单价或总价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内。

5.投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

6.投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。