三、项目概况

（一）预算金额: 人民币捌拾伍万捌仟元（858,000.00），最高投标限价: 人民币捌拾伍万捌仟元（858,000.00）

（二）项目概况:

《突发事件应急预案管理办法》第三十条规定：“各级政府及其有关部门应对本行政区域、本行业（领域）应急预案管理工作加强指导和监督”。《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》第二十一条规定：“县级以上环境保护主管部门应当对备案的环境应急预案进行抽查，指导企业持续改进环境应急预案。为贯彻落实上述相关文件的要求，规范生态环境部门开展企业事业单位突发环境事件应急预案抽查工作，广东省生态环境厅印发了《广东省企业事业单位突发环境事件风险评估和应急预案抽查工作指南（试行）》，我市生态环境部门在对已备案的应急预案开展调研时发现目前备案的企事业单位突发环境事件应急预案存在一定问题，干扰了环境应急管理工作，造成应急预案无法有效指导企业应对各类突发环境污染事件。因此，亟需加强跟踪突发环境事件应急预案技术审查，及时发现并纠正环境应急预案管理中存在的问题。

鉴于此，我局拟持续开展企业环境应急预案质量技术评估检查工作，优化预案评估工作模式，优先审查新修编预案质量，并以三年为一个周期开展深圳市重点排污单位全覆盖式审查，为环境应急预案管理决策提供技术支撑；同时对部分企业事业单位环境应急预案管理工作进行调研；继续组织预案评审专家和环境应急管理人员开展业务知识培训；梳理我市现行环境应急预案备案及编制相关工作指南和技术要求，对照当前工作管理新要求，补充完善相关工作指南，多举措逐步提高我市企业事业单位的环境应急预案质量。

四、项目技术要求

（一）★服务内容

持续建立健全深圳市突发环境事件应急预案技术评估工作机制，开展不少于300家重点排污单位的环境应急预案（含环境风险评估报告、环境应急资源调查报告）技术评估工作，推进动态管理，及时改进存在的问题；开展相关单位调研与培训；编制环境应急管理相关技术辅助文件，多措并举助力提升企业事业单位环境应急预案质量。

（二）服务方式

1.企业事业单位突发环境事件应急预案技术评估

依据《广东省企业事业单位突发环境事件风险评估和应急预案抽查工作指南（试行）》，对2024年新修订环境应急预案的重点排污单位（约300家）预案文本材料开展文本技术评估，针对预案评估等级为差的、重点信息模糊的单位开展实地核实，及时反馈给所在单位，建立预案评估管理台账，实施动态管理。同时，通过归纳企业事业单位基础数据、梳理应急预案评审与备案程序、应急预案文本与现场评估情况，评价应急预案编制质量，分析我市企业事业单位环境应急预案目前存在的主要问题，提出针对性解决方案，编制突发环境事件应急预案技术评估报告。

2.企业事业单位环境应急预案管理工作调研

现场调研10家企业事业单位，了解各单位环境应急预案的管理与实际应用情况，解答相关专业问题，收集各单位对应急预案管理的相关建议。根据相关单位调研结果，分析目前我市的环境应急预案管理现状，梳理存在的主要问题，编制深圳市企业事业单位突发环境事件应急预案管理与应用情况调研报告。

3.编制环境应急管理相关技术辅助文件

对照国家、省关于预案管理新要求，根据前期评估与调研结果，分析深圳市现行环境应急预案编制、备案、应用等全过程管理要点，编制系列技术辅助文件。

（三）★提交成果

1.《深圳市企业事业单位突发环境事件应急预案技术评估台账》

2.《深圳市企业事业单位突发环境事件应急预案技术评估分析报告（2024）》

3.《深圳市企业事业单位突发环境事件应急预案管理与应用情况调研技术报告》

4. 深圳市环境应急管理相关指导性技术文件3项

本项目产生的所有成果报告版权归采购人所有。

（四）人员要求

人员数量：项目组成员不少于10人。

（五）项目拟使用的车辆、场地、工具、机器等要求

项目过程中使用的车辆、工具等均由项目组自行提供。

（六）验收要求

项目完成后，提供完整的研究成果（包括研究报告、电子和纸质文件及相关图片、数据等），通过专家评审和深圳市生态环境局的行政验收。

五、项目商务要求

（一）支付要求

1、	签订合同后，采购人在收到发票后15日内向中标人支付合同总价的 70 %。

2、	项目验收合格后，采购人在收到发票后15日内向中标人支付合同总价的 30 %。

3、	每次按合同支付款项前，中标人应向采购人提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致；

4、	违约责任：采购人逾期支付合同款项的，除应当支付合同款项外，还应当每日按合同总价的3‰向中标人偿付违约金，但因中标人自身原因导致无法及时支付的除外。

5、	中标人如为中小企业，在资金支付期限、预付款比例等方面享受优惠措施，具体如下：

（采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施）

（二）★合同服务期限

1、项目服务期限：本项目服务期自合同签订之日起至2025年3月31日。

2、售后服务期限：项目完成由采购人验收通过后进入售后服务期1年，中标人要在售后服务期限内提供相关咨询、协调和项目审查等技术支持。

（三）保密要求

由采购人收集的、开发的、整理的、复制的、研究的和准备的与本合同项下工作有关的所有资料在提供给中标人时，均被视为保密的，不得泄漏给除采购人或其指定的代表之外的任何人、企业或公司，不管本合同因何种原因终止，本条款一直约束中标人；中标人在履行合同过程中所获得或接触到的任何内部数据资料，未经采购人同意，不得向第三方透露；中标人实施项目的一切程序都应符合国家安全、保密的有关规定和招标文件、中标人投标文件，国家和行业有关规范、规程和标准。

（四）★违约责任

1、因中标人原因，未能按规定时间完成有关工作的，每延误一天，采购人可在支付合同余款中扣除合同价款千分之一，延误超过15天，采购人有权解除合同，中标人应当向采购人支付采购合同总价款20%的违约金；

2、如中标人提供的技术服务或技术服务文件不符合质量要求，必须在采购人提出要求后7天内无条件修改，其费用由中标人承担。中标人经修改后提供的技术服务或技术服务文件仍不符合质量要求的，采购人有权解除合同，中标人应当返还采购人已支付款项并向采购人支付采购合同总价款20%的违约金；

3、如中标人违反保密义务或提供的项目服务或项目成果侵犯第三方知识产权的，采购人有权解除合同，中标人应当返还采购人已支付款项并向采购人支付采购合同总价款20%的违约金；

4、未经采购人同意，中标人不得将项目转包或分包给其他第三方，如若违反，采购人有权解除合同，中标人应当返还采购人已支付的款项并向采购人支付采购合同总价款20%的违约金。

（五）履约保证金：不需要。

（六）合同的变更

1、	在合同履行过程中，采购人、中标人双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

2、	在不改变合同其他条款的前提下，采购人有权在合同价款改变百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与中标人签订补充合同，中标人不得拒绝。

3、	除了双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分之外，合同条件不得有任何变更。

（七）合同转让和分包

1、	中标人不得以任何形式部分或全部转让其应履行的合同义务。

2、	在合同实施过程中，除非中标人违约，采购人不得指定分包人。

（八）解决争议的方法

1、	合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。

2、	如从协商开始28天内仍不能解决，任一方可向采购人所在地的人民法院提起诉讼。

3、	在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同的其他部分应继续执行。

（九）合同语言

合同以及双方来住的与合同有关的信件、传真和其它文件应用中文书写。

（十）法律适用

合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改合同。

（十一）通知

1、	合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到对方的地址和办理签收手续。

2、	通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

（十二）★知识产权

1、	中标人在履行合同的过程中不得侵犯他人知识产权，不得提供虚假知识产权申请材料或者违背知识产权合规性，否则依法追究其违约等责任，并将其失信违法信息依法纳入公共信用信息系统。

2、	中标人应保证采购人在使用该项目服务、项目成果或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利、商标、版权等知识产权或商品名称及其他权利的起诉及索赔。若采购人因此被第三方起诉或以其它方式追究责任，中标人应赔偿因采购人被第三方索赔所引起的一切损失，包括但不限于采购人所支付的侵权损害赔偿费、律师费、诉讼费、仲裁费、办案差旅费等因应诉、沟通协调所发的一切费用。

3、	中标人实施本项目所形成成果的知识产权归采购人所有，未经采购人许可，中标人不得随意使用。

（十三）合同解除和终止

如果中标人未能在协议规定的限期或采购人同意延长的限期内提供部分或全部服务，采购人可向中标人发出书面的违约通知书，提出解除或终止部份或全部协议。采购人可在任何时候出于自身的便利向中标人发出书面通知终止部分合同，采购人在合同总价中扣除该终止部分服务的价款，并不再对中标人作出额外赔偿。

（十四）税费

中国政府根据现行税法向中标人征收的与合同有关的一切税费均由中标人负责。

六、投标报价

1、投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。

3、除非政府集中采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价或总价。投标人未填综合单价或总价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内。

4、投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

5、投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

6、投标人须考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在项目实施过程中，如项目工作范围发生变更，由中标人和采购人双方协商解决；其余情况下，投标总价均不予调整。

7、★投标人须提供《投标分项报价表》，说明其投标报价的组成。