三、项目概况

（一）预算金额: 人民币叁拾壹万柒仟零伍拾柒元柒角零分（¥317,057.70），最高投标限价: 人民币叁拾壹万柒仟零伍拾柒元柒角零分（¥317,057.70）。

（二）项目概况:

1.举办2026年深圳市国家机关“谁执法谁普法”履职报告活动

2.举办2026年深圳市“宪法宣传周”主题系列活动

3.举办2026年“法律明白人”主题周活动

四、项目技术要求

1.举办2026年深圳市国家机关“谁执法谁普法”履职报告活动。

（1）开展履职报告评审，评审结束后根据评审团意见形成评审报告，并负责7位评审团成员评审费、午餐费及住宿费（2-3天）；

（2）对相关单位普法宣传工作情况开展问卷调查（包含问卷设计、收集及分析）；

（3）协助召开履职报告现场会，乙方需租赁报告会场地、设计报告会主题背景、布置评议会现场、打印资料、邀请主持人、现场会视频剪辑等，包括时长30秒的短视频1个、时长1分钟的短视频1个、时长3分钟的短视频1个；

（4）负责联络沟通、现场执行及应急处理、本项目涉及的其他需由乙方完成的各项组织工作。

2.举办2026年深圳市“宪法宣传周”主题系列活动。

（1）开展普法集市活动

A.活动规模：在主场活动地点搭建普法微集市（摊位8-10个，每个占地面积不小于3平方米，具体样式以甲方需求为准），搭建群众打卡区和工作人员休息区。

B.活动地点： 待定，乙方做好活动场地的物色、踩点工作，具体地点以甲方审定为准。

C.活动场次安排：单场次形式；多场次形式

D.服务范围包括但不限于：活动策划、宣传物料制作、资料收集整理及审核制作、联络沟通、现场执行及应急处理、本项目涉及的其他需由乙方完成的各项组织工作。

E.项目中涉及文字内容的宣传物料，乙方应针对文字内容进行审核校对，严格完成三校三审，避免出现文字疏漏、法律条文引用错误、版权纠纷，且符合意识形态工作要求。

F.乙方采购的物料、人员安排清单应经过甲方书面确认。甲方提出建议的，乙方应根据甲方意见进行修改。乙方依据清单进行采购的物料应是全新的，未使用过的、无污染的安全产品，符合国家相关标准、甲方要求和合同目的，否则，甲方有权拒绝乙方采购的物料进场安装、使用及扣减相应款项。

G.物料及相关设施采购完毕后，乙方应在甲方指定的时间内进行现场摆放、安装、布置，并按合同约定进行相关活动安排，确保活动顺利举行。

H.录制活动素材，重新剪辑成结构清晰完整、剪辑节奏明快、符合传播规律的短视频，包括时长30秒的短视频1个、时长1分钟的短视频1个、3分钟的短视频1个。

（2）开展“宪法精神点亮城市地标”，安排摄影/摄像师，拍摄、录制“宪法精神点亮城市地标”的素材，重新剪辑成结构清晰完整、剪辑节奏明快、符合传播规律的短视频，包括时长30秒的短视频1个、时长1分钟的短视频1个、3分钟的短视频1个；

（3）开展2026年深圳市“普法剧本你来演”征集展演活动，包括作品征集、评审费用、现场展演费用；

（4）负责联络沟通、现场执行及应急处理、本项目涉及的其他需由乙方完成的各项组织工作。

3.举办2026年“法律明白人”主题周活动。

（1）围绕民法典、治安管理处罚法等重要法律法规，拍摄制作4期面向社区“法律明白人”的短精品课程，每期课程时长5-10分钟；

A.制作方式：实拍。

B.规格要求：画面比例16：9；像素尺寸：1920x1080。

C.片长要求：每期5-10分钟，实际时长乙方需根据甲方主题需求、脚本内容、表现形式等适当调整。

D.语言要求：中文。

E.配音要求：普通。

F.输出格式：MOV、MPG及MP4格式。

G.制作周期：1个月(确定脚本及相关角色、场景和色彩设计)。

H.项目脚本：制作前乙方需根据甲方选题准备好文案，根据文案撰写详细的脚本，并根据确定后的脚本进行制作。

（2）面向全市各区广泛征集“法律明白人”助企普法案例，并系统整理、筛选，案例内容包括情况介绍、主要做法、经验启示，编制形成《深圳市“法律明白人”助企普法典型案例精选》（暂定名）。

A.篇幅要求：每篇案例字数不少于1200字，原则上不少于10篇案例，编辑拟定深圳市“法律明白人”助企普法典型案例精选》（暂定名）初稿，提交至甲方审阅，经修改完善后，形成“案例精选”最终稿；

B.排版设计：根据“案例精选”最终稿文本内容进行刊物设计，包含全书风格设计、封面封底设计、版面排版设计、插图设计；承诺由资深创意审计师负责对刊物进行全盘规划设计，输出页数不少于45P的电子设计稿；

C.审校：针对文字内容进行审核校对，严格完成三审三校，避免出现文字疏漏、版权纠纷，且符合意识形态工作要求。

4. 知识产权

（1）中标人在履行合同的过程中不得侵犯他人知识产权，不得提供虚假知识产权申请材料或者违背知识产权合规性承诺，否则依法追究其违约等责任，并将其失信违法信息依法纳入公共信用信息系统。

（2）中标人应保证采购人在使用该项目服务、项目成果或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利、商标、版权等知识产权或商品名称及其他权利的起诉及索赔。若采购人因此被第三方起诉或以其它方式追究责任，中标人应赔偿因采购人被第三方索赔所引起的一切损失，包括但不限于采购人所支付的侵权损害赔偿费、律师费、诉讼费、仲裁费、办案差旅费等因应诉、沟通协调所发生的一切费用。

（3）中标人实施本项目所形成成果的知识产权归采购人所有，未经采购人许可，中标人不得随意使用。

五、项目商务要求

（一）服务期限：自签订合同之日起至2026年12月10日

（二）付款方式：以合同签订为准

（三）质量考核验收标准及违约金

1.质量考核验收标准：符合采购人要求的内容要求、制作要求，并填写验收报告

2.违约金：项目金额的10%

六、投标报价

1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由企业根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价总价作为中标单位与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。

2.投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。

4.除非政府集中采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价或总价。投标人未填综合单价或总价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内。

5.投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

6.投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。