### 三、项目概况

（一）预算金额: 人民币叁拾伍万元整（350,000.00），最高投标限价: 人民币叁拾伍万元整（350,000.00）。

（二）项目概况:

为全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，进一步深入贯彻落实国务院办公厅关于《提升行政执法质量三年行动计划（2023—2025年）》、中共广东省委全面依法治省委员会办公室《关于全面提升行政执法人员素质的行动方案》《深圳市公务员素质培养“雏鹰计划”（试行）》等文件要求，全面提升我市行政执法人员能力素质，加快推进行政执法队伍的革命化、正规化、专业化、职业化建设，全面推进严格规范公正文明执法，打造一流法治化营商环境，更好地服务推动高质量发展，市委组织部、市司法局决定联合开展深圳市第二届“沙场秋点兵”——“执法深较量 品质圳提升”行政执法综合能力与创新竞赛。

### 四、项目技术要求

（一）项目目标

通过组织开展竞赛，推动全市各区政府（含大鹏新区管委会、深汕特别合作区管委会）、各市直行政执法部门踊跃参与，实现三大目标：一是以“以赛促学、以学促练”提升行政执法人员专业能力，强化执法规范与创新思维；二是挖掘推广行政执法与监督领域的典型案例、创新经验，推动执法方式向智能化、数字化转型；三是激励长期坚守执法岗位的工作人员，增强队伍使命感与荣誉感，加快行政执法队伍“四化”建设，助力打造一流法治化营商环境，服务高质量发展。

（二）项目工作内容

（1）按采购方要求，协助动员、指导全市各区、各市直行政执法部开展初赛，协助指导参赛队伍编写场景式竞赛案例脚本、完善行政执法监督案例及审查“坚守执法二十年”人员备案表。

（2）根据采购方需求，严谨策划并执行全流程工作，包括但不限于：场景式竞赛决赛的场地搭建、赛事统筹、人员统筹、流程把控、评选类项目评委邀请等。

（3）根据采购方需求，在赛事筹备期间和举办期间，做好赛事的媒体宣传，记录竞赛过程，拍摄竞赛视频等。

（4）根据采购方需求，协助组织编制优秀监督案例汇编册、制作“坚守执法二十年” 定制奖章等。

（5）根据采购方需求，编制宣传材料提供验收报告，整理竞赛成果（含决赛视频、优秀案例、表彰名单、宣传材料等），提交验收文档。

2.项目成果数量包括但不限于：

（1）组织全市10支（含10支）以上队伍参加比赛。

（2）完成1场线下场景式执法竞赛决赛（含全流程排练、彩排及正式竞赛）。

（3）优秀监督案例汇编册200本、表彰人员汇编200本、“坚守执法二十年” 定制奖章（按实际符合条件人数制作）、荣誉奖牌及证书（含竞赛获奖、优秀案例、表彰人员所需物资）、项目验收报告及宣传效果报告各1份。

（4）项目记录视频1份。

（三）项目人员要求

投标人为项目投入的负责人和团队成员，必须为投标文件中的项目人员，其职称、学历、资质、经验等相关情况将作为评分的重要因素，但至少应满足以下条件：

1.拟安排的项目负责人1人，应至少满足其为新闻学、广播电视新闻学、传播学、媒体创意、广告学、广播电视编导、设计相关专业本科毕业；并且在2022年1月1日至本项目投标截止时间，至少策划过1个市级或以上政府机关或事业单位竞赛活动项目，需提供合同关键页、委托方证明、策划方案署名页等任意2项及以上证明材料。

2.拟安排的项目团队成员不少于2人（不含项目负责人），满足其为计算机类、软件工程类、通信工程类、播音主持类、电子信息工程类、信息技术类、信息管理与信息系统类、工商管理类、编导类、会展策划类、摄影摄像类、艺术设计动画设计类相关专业本科毕业；并具有市级或以上城市活动（会议）主办工作经验，以确保交付成果质量满足采购方要求。如不合乎要求，采购方将有权利要求中标方更换人员，直至满意为止。

3.中标方应为其缴纳近1个月社保缴纳证明材料作为本单位员工的证明依据。

4.中标方不得擅自更换项目负责人和项目团队成员。履约过程中，因客观原因确需更换项目人员的，应取得采购方同意后方可更换。

5.项目组成员须严格遵守采购方关于赛事数据、案例信息、人员信息等保密规定，不得泄露未公开内容。

（四）项目进度要求

1.本项目合同服务期为自合同签订之日起至2025年12月31日。

2.中标方应在签署合同后5个工作日内向采购方提交项目工作方案，采购方将修改意见反馈给中标方后，中标方须依据修改意见认真修改、补充。

3.中标方应在项目完成后向采购方提交项目成果，并依据采购方的审查意见对成果进行补充、修改和完善。

（五）项目成果要求

1.中标方提交工作成果包括：

（1）不少于1场线下竞赛活动（包括总决赛）；

（2）竞赛宣传稿；优秀监督案例汇编册（纸质版+电子版）、表彰人员汇编（纸质版+电子版）；“坚守执法二十年”定制奖章、竞赛及案例评选相关荣誉奖牌与证书。

（3）项目验收文档。

2.工作成果的形式：

（1）优秀监督案例汇编册、表彰人员汇编、验收文档1套（装订成册）；

（2）所有文档（含方案、报告、汇编册）的 Word/PDF/PPT 格式文件；决赛视频、照片、直播回放等音视频文件（分辨率不低于 1080P）；

（3）移动硬盘1个，存储所有电子成果，标注项目名称及成果清单。

（六）项目验收要求

项目终期成果应获得采购方组织评审会评审通过。

附件：

第二届“沙场秋点兵”——“执法深较量 品质圳提升”行政执法综合能力与创新竞赛费用预算表

| 序号 | 项目 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED超清电子屏 | 12*5m全彩超清显示屏含搭建、控屛台、电脑、提词器、服务器等租赁费用，包含2天全流程彩排+竞赛当天 | 平方米 | 60 |  |
| 2 | 控屛技术人员 | LED控屛师，包含2天全流程彩排+竞赛当天 | 天 | 3 |  |
| 3 | 舞台舞美装饰 | 舞台板、地毯、桌椅、舞台效果设计等装饰 | 项 | 1 |  |
| 4 | 全套舞台音响设备 | 手持无线麦、鹅颈麦、耳挂麦、会议麦、演出音响、反听音响、音控台等租赁费用，包含2天全流程彩排+竞赛当天 | 套 | 1 |  |
| 5 | 音响技术人员 | 音响师，包含2天全流程彩排+竞赛当天 | 天 | 3 |  |
| 6 | 全套舞台灯光设备 | 面光灯、电脑灯、光束灯、LED帕灯、灯光控台等租赁费用，包含2天全流程彩排+竞赛当天 | 套 | 1 |  |
| 7 | 灯光技术人员 | 灯光师、包含2天全流程彩排+竞赛当天 | 天 | 3 |  |
| 8 | 主持人 | 专业主持人两人，包含2天全流程彩排+竞赛当天 | 人 | 2 |  |
| 9 | 礼仪人员 | 现场会务礼仪人员，包含2天全流程彩排+竞赛当天 | 人 | 8 |  |
| 10 | 化妆师 | 情景式竞赛当天化妆师工作，含化妆用品消耗 | 人 | 4 |  |
| 11 | 专家评审费 | 情景式竞赛现场评审工作和案例评审2场2次工作费用 | 人 | 8 |  |
| 12 | 活动照片拍摄 | 竞赛现场花絮照片拍摄 | 人 | 1 |  |
| 13 | 相册直播 | 花絮照片相册直播 | 项 | 1 |  |
| 14 | 活动视频拍摄 | 现场精彩花絮视频抓拍与拍摄 | 人 | 1 |  |
| 15 | 视频剪辑 | 花絮视频剪辑，现场出片 | 项 | 1 |  |
| 16 | 工作人员 | 竞赛赛务工作人员费用，包含2天排练+2天彩排+竞赛当天 | 人 | 15 |  |
| 17 | 导演 | 活动总导演，指导舞台、灯光、音响、台词等工作，包含2天排练+2天彩排+竞赛当天 | 次 | 5 |  |
| 18 | 执行导演 | 执行导演工作，把控台前幕后各环节工作，包含2天排练+2天彩排+竞赛当天 | 次 | 5 |  |
| 19 | 交通餐费补贴 | 场景式竞赛和案例评选专家、工作人员、会务人员等交通及餐费等，包2天排练+2天彩排+竞赛当天 | 项 | 1 |  |
| 20 | 案例汇编册 | 优秀监督案例汇编成册，A4装订印刷 | 本 | 200 |  |
| 21 | 表彰人员汇编 | 执法表彰人员，人物故事简介，A4装订印刷 | 本 | 200 |  |
| 22 | 执法奖章 | 坚守执法二十年定制奖章 | 项 | 1 | 按实际符合条件人数制作） |
| 23 | 荣誉奖牌及证书 | 场景式竞赛、优秀监督案例、表彰、总排名等所需奖牌、证书、牌匾等物资 | 项 | 1 | 按实际符合条件人数制作） |
| 24 | 室外主背景墙 | 8*5m，黑底喷绘含桁架搭建租赁 | 平方米 | 40 |  |
| 25 | 室内主背景墙 | 5*3m，黑底喷绘含桁架搭建租赁 | 平方米 | 15 |  |
| 26 | 成果展示墙 | 30*3m，黑底喷绘含桁架搭建租赁，内容为表彰人员、优秀监督案例、队伍简介等成果展示 | 平方米 | 90 |  |
| 27 | 活动指引牌 | 防风防水黑底喷绘含桁架搭建租赁，停车场、会场、休息室等区域指引提示 | 套 | 20 |  |
| 28 | 横幅 | 大赛横幅，红色绸带，彩色印刷 | 条 | 4 |  |
| 29 | 会务资料 | 嘉宾台卡、队伍台卡、活动议程、主持手卡、麦标，参赛者、工作证、座位区域贴等印刷制作 | 项 | 1 |  |
| 30 | 饮用水 | 550毫升，24/箱饮用水，包含彩排2天+竞赛当天 | 箱 | 40 |  |
| 31 | 活动设计与延展 | 竞赛全部VI视觉设计输出相关费用 | 项 | 1 |  |
| 32 | 工人安装费 | 场地搭建安装、调试、拆除等费用 | 人 | 10 |  |
| 33 | 运输费 | 竞赛所需设备、物料、资料等相关运输费用 | 台班 | 1 |  |
| 总计 |  |  | 350000 |  |  |

### 五、项目商务要求

（一）服务期限：本项目合同服务期为自合同签订之日起至2025年12月31日。

（二）付款方式：服务费用分2次支付，在合同签订后且提供等额合规的发票后15个工作日内支付服务费用的50%。项目验收合格后支付剩余50%费用。

（三）质量考核验收标准及违约金

1.质量考核验收标准：在合同约定期限内举办不少于1场线下竞赛活动（包括总决赛），形成竞赛宣传稿、优秀监督案例汇编册（纸质版+电子版）、表彰人员汇编（纸质版+电子版）、“坚守执法二十年”定制奖章、竞赛及案例评选相关荣誉奖牌与证书等竞赛成果，最终根据竞赛活动情况，由采购方出具验收合格证明。

2.违约金：合同履行中出现以下情形的构成根本违约，甲方有权单方解除本合同且不再向乙方支付任何服务费，乙方应向甲方返还已收取的全部服务费，并向甲方支付合同总金额的20%作为违约金，如该违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿甲方损失：

（1）乙方逾期完成各项工作累计超过15个工作日；

（2）乙方做出违反法律、法规、规章、政策或公序良俗的行为，导致甲方公信力/声誉/名誉受损或产生负面社会舆情；

（3）乙方明确表示或者以自己的行为表明不能履行本合同约定的义务；

（4）乙方在合同服务期限内累计出现3次违约行为；

（5）乙方为承接项目向甲方提供的相关资料存在虚假（包括但不限于项目组成员学历不实、不具有资质等）；

（6）未经甲方同意，乙方擅自更换项目组负责人或成员；甲方要求更换项目组负责人或成员，乙方拒绝更换或经更换的工作人员仍无法在甲方指定期限内按本合同要求履行合同义务；

（7）乙方违反本合同关于知识产权、保密条款的约定；

（8）未经甲方书面同意，乙方将本合同权利或义务全部或部分转让给第三人；

（9）未经甲方书面同意，乙方利用项目工作之便，对外征集广告赞助，或以甲方名义开展自身宣传、营销推广。

3.甲乙双方均应认真、全面履行本合同项下的各项义务，任何一方不履行或未按约定履行均构成违约，违约方应赔偿因此给守约方造成的全部损失。

4.对于乙方应支付的违约金及赔偿金，甲方有权从未付款项中予以扣除，不足部分有权向乙方追偿。

### 六、投标报价

1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由企业根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价总价作为中标单位与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。

2.投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。

4.除非政府集中采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价或总价。投标人未填综合单价或总价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内。

5.投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

6.投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。